**Région de Nouakchott**

**تحيين المخطط التوقعي للصفقات العمومية - اكتوبر2022**

**ACTUALISATION DU PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES –Décembre 2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **المبلغ ، مقدر**  **بالأوقية الجديدة**  **Montant estimés en MRU** | **التاريخ المتوقع لاكتمال الخدمات**  **Date prévue d’achèvement des prestations** | **التاريخ المتوقع لانطلاق الخدمة**  **Date prévue de démarrage des prestations** | **التاريخ المتوقع لمنح العقد**  **Date prévue d’attribution du contrat** | **التاريخ المتوقع لإطلاق إجراء الانتقاء**  **Date prévue de lancement de la procédure de sélection** | **نوعية الإبرام**  **Mode de passation** | **نوعية الصفقة**  **Type de marché** | **مصدر التمويل**  **Source de financement** | **الانجازات المستهدفة**  **Réalisations envisagées** | **المرجع**  **Réf** |
| **12.000.000** | ديسمبر 2022  Décembre 2022 | يوليو2022  Juillet 2022 | يوليو 2022  Juillet 2022 | ابريل 2022  avril 2022 | استدراج مناقصة مفتوح  Appel d’offres | أشغال  Travaux | لوزان / جهة نواكشوط والمنظمة الدولية للعمد لفرانكفونيين  Lausanne –Région de Nouakchott-AIMF | توسعة شبكة الماء الشروب ب 30 كلم / ببلديةتوجونيين  Extension de 30 km du réseau d’eau potable /Commune de Toujounine |  |
| **18.000.000** | ديسمبر 2022  Décembre 2022 | يوليو 2022  Juillet 2022 | يوليو 2022  Juillet 2022 | ابريل 2022  avril 2022 | استدراج مناقصة مفتوح( عدة مقاسم)  Appel d’offres ouvert | أشغال  Travaux | جهة نواكشوط  Région de Nouakchott | أشغال متعلقة بتجهيزات اجتماعية وثقافية  Travaux d’équipements socioculturels |  |
| **12.000.000** | ديسمبر 2022  Décembre 2022 | ابريل 2022  avril 2022 | ابريل 2022  avril 2022 | ابريل 2022  avril 2022 | استدراج مناقصة مفتوح  Appel d’offres | أشغال  Travaux | جهة نواكشوط  Région de Nouakchott | أشغال بناء و / أو إعادة تأهيل مراكز للصحة  Travaux de construction et/ou réhabilitation des  centres de santé |  |
| **24.000.000** | ديسمبر 2022  Décembre 2022 | ابريل 2022  avril 2022 | ابريل 2022  avril 2022 | ابريل 2022  avril 2022 | استدراج مناقصة مفتوح  Appel d’offres | أشغال  Travaux | جهة نواكشوط  Région de Nouakchott | أشغال بناء و / أو إعادة تأهيل منشآت تعليمية  Travaux de construction et/ou réhabilitation de deux infrastructures éducatives |  |
| **9.000.000** | ديسمبر 2022  Décembre 2022 | ابريل 2022  avril 2022 | ابريل 2022  avril 2022 | ابريل 2022  avril 2022 | استدراج مناقصة مفتوح  Appel d’offres ouvert | أشغال  Travaux | جهة نواكشوط  Région de Nouakchott | بناء منشأة نموذجية خاضعة لمعايير التنمية المستدامة  Construction d'un bâtiment pilote durable |  |
| **14.000.000** | ديسمبر 2022  Décembre 2022 | ابريل 2022  avril 2022 | ابريل 2022  avril 2022 | ابريل 2022  avril 2022 | استدراج مناقصة مفتوح  Appel d’offres ouvert | أشغال  Travaux | جهة نواكشوط  Région de Nouakchott | خدمات متعلقة بتنظيم أسواق أسبوعية و / أو وخدمات متعلقة بتنظيم معارض مؤقتة  Prestations relatives à l’Organisation des marchés hebdomadaires et/ou des foires périodique |  |
| **20.000.000** | ديسمبر 2022  Décembre 2022 | ابريل 2022  avril 2022 | ابريل 2022  avril 2022 | ابريل 2022  avril 2022 | استدراج مناقصة مفتوح  Appel d’offres ouvert | أشغال  Travaux | جهة نواكشوط  Région de Nouakchott | أشغال متعلقة بتهيئة على مستوى شاطئ البحر بانواكشوط  Travaux d’Aménagement auniveau du littoral de Nouakchott |  |
| **40.000.000** | أغسطس 2022  Août 2022 | ابريل 2022  avril 2022 | ابريل 2022  avril 2022 | ابريل 2022  avril 2022 | استدراج مناقصة مفتوح  Appel d’offres ouvert | أشغال  Travaux | جهة نواكشوط  Région de Nouakchott | أشغال الطرق و تهيئة حفر على مستوى مركز الطمر الفني  Travaux relatifs à la voirie et l’aménagement des alvéoles au niveau du CET |  |
| **68.000.000** | اكتو بر 2022  Octobre 2022 | مايو2022  Mai 2022 | مايو2022  Mai 2022 | ابريل 2022  avril 2022 | استدراج مناقصة مفتوح  Appel d’offres ouvert | أشغال  Travaux | جهة نواكشوط  Région de Nouakchott | أشغال متعلقة بعدة إصلاحات وتهيئة  Travaux relatifs aux diverses réparations et réhabilitations |  |
| **18.000.000** | اكتو بر 2022  Octobre 2022 | مايو2022  Mai 2022 | مايو2022  Mai 2022 | ابريل 2022  avril 2022 | استدراج مناقصة مفتوح  Appel d’offres ouvert | توريدات (صفقة طلبية)  Fourniture **(marché à commandes**) | جهة نواكشوط  Région de Nouakchott | مواد صيانة سيارات و آليات  Produit d’entretien des véhicules et engins |  |
| **10.000.000** | يونيو 2022  Juin 2022 | أغسطس 2022  Août2022 | أغسطس 2022  Août2022 | مايو 2022  Mai2022 | استدراج مناقصة مفتوح  Appel d’offres ouvert | أشغال  Travaux | جهة نواكشوط  Région de Nouakchott | أشغال متعلقة بالطرق  Travaux de voirie |  |
| **10.000.000** | ديسمبر 2022  Décembre 2022 | أغسطس 2022  Août2022 | أغسطس 2022  Août2022 | مايو 2022  Mai2022 | استدراج مناقصة مفتوح  Appel d’offres ouvert | أشغال  Travaux | جهة نواكشوط  Région de Nouakchott | أشغال متعلقة بالبنية التحتية و الكهرباء  Travaux d'infrastructures hydrauliques et électriques |  |
| **12.000.000** | ديسمبر 2022  Décembre 2022 | ابريل 2022  avril 2022 | ابريل 2022  avril 2022 | ابريل 2022  avril 2022 | استدراج مناقصة مفتوح  Appel d’offres ouvert | أشغال  Travaux | لوزان / جهة نواكشوط والمنظمة الدولية للعمد لفرانكفونيين  Lausanne –Région de Nouakchott-AIM | توسعة شبكة الماء الشروب ب 30 كلم / ببلديةتوجونيين/  Extension de 30 km du réseau d’eau potable /Commune de Toujounine |  |
| **10.000.000** | ديسمبر 2022  Décembre 2022 | أغسطس 2022  Août 2022 | أغسطس 2022  Août 2022 | مايو 2022  Mai2022 | استدراج مناقصة مفتوح  Appel d’offres ouvert | أشغال  Travaux | جهة نواكشوط  Région de Nouakchott | أشغال متعلقة بتهيئةالساحات الخضراء و التشجير الحضري  Travaux d'aménagement des espaces verts et reboisement urbain |  |
| **24.000.000** | ديسمبر 2022  Décembre 2022 | أغسطس 2022  Août 2022 | أغسطس 2022  Août 2022 | مايو 2022  Mai2022 | استدراج مناقصة مفتوح  Appel d’offres ouvert | أشغال  Travaux | جهة نواكشوط  Région de Nouakchott | أشغال الإنارة العمومية  Travaux de réseau d'Eclairage Public |  |
| **10.000.000** | ديسمبر 2022  Décembre 2022 | أغسطس 2022  Août 2022 | أغسطس 2022  Août 2022 | مايو 2022  Mai2022 | استدراج مناقصة مفتوح  Appel d’offres ouvert | أشغال  Travaux | جهة نواكشوط  Région de Nouakchott | أشغال متعلقةبشبكةالصرف الصحي  Travaux de réseau d'Assainissement |  |
| **15.000.000** | ديسمبر 2022  Décembre 2022 | أغسطس 2022  Août 2022 | أغسطس 2022  Août 2022 | يونيو 2022  Juin 2022 | استدراج مناقصة مفتوح  Appel d’offres ouvert | أشغال  Travaux | جهة نواكشوط  Région de Nouakchott | أشغال اخرى  Autres Travaux |  |
| **20.000.000** | يونيو2023  Juin 2023 | ديسمبر 2022  Décembre 2022 | ديسمبر 2022  Décembre 2022 | أغسطس 2022  Août 2022 | استدراج مناقصة مفتوح  Appel d’offres ouvert | أشغال  Travaux | جهة نواكشوط  Région de Nouakchott | استصلاحات حضرية، صرف صحي و تهيئة و أشغال أخرى  Aménagement urbain, Assainissement, réhabilitation, construction et autres travaux |  |
| **50.000.000** | فبراير 2023  Février 2023 | ديسمبر 2022  Décembre 2022 | ديسمبر 2022  Décembre 2022 | أغسطس 2022  Août 2022 | استدراج مناقصة مفتوح  Appel d’offres ouvert | توريدات  Fourniture | جهة نواكشوط  Région de Nouakchott | شراء سيارات ( مقسم 1 ) و شاحنات وصهاريج ( مقسم 2 )و شراء آليات و اقتناء لوازم للأشغال ( مقسم 3)  Achat de véhicules (lot1) et camions (lot 2) et acquisition des engins et matériel de travaux (lot 3) |  |
| **9.000.000** | فبراير 2023  Février 2023 | ديسمبر 2022  Décembre 2022 | أغسطس 2022  Août 2022 | أغسطس 2022  Août 2022 | استدراج مناقصة مفتوح  Appel d’offres ouvert | توريدات  Fourniture | جهة نواكشوط  Région de Nouakchot | شراء مبيدات  Achat de pesticides |  |
| **12.000.000** | مارس 2023  Mars | ديسمبر 2022  Décembre 2022 | ديسمبر 2022  Décembre 2022 | أغسطس 2022  Août 2022 | استدراج مناقصة مفتوح  Appel d’offres ouvert | أشغال  Travaux | لوزان / جهة نواكشوط والمنظمة الدولية للعمد لفرانكفونيين  Lausanne –Région de Nouakchott-AIMF | توسعة شبكة الماء الشروب ب 30 كلم / ببلديةتوجونيين  Extension de 30 km du réseau d’eau potable /Commune deToujounine |  |
| **16.000.000** | سبتمبر 2024  Septembre 2023 | سبتمبر 2022  Septembre 2022 | سبتمبر 2022  Septembre 2022 | أغسطس 2022  Août 2022 | استدراج مناقصة مفتوح  Appel d’offres ouvert | خدمات  Services | جهة نواكشوط  Région de Nouakchott | إيجار آليات لمركز الطمر الفني  Location des engins pour le CET |  |
| **9.000.000** | مارس 2023  Mars 2023 | ديسمبر 2022  Décembre 2022 | ديسمبر 2022  Décembre 2022 | أغسطس 2022  Août 2022 | استدراج مناقصة مفتوح  Appel d’offres s ouvert | أشغال  Travaux | جهة نواكشوط  Région de Nouakchott | أشغال متعلقة بتهيئة الساحات الخضراء و التشجير الحضري  Travaux d'aménagement des espaces verts et reboisement urbain |  |
| **11.000.000** | مارس 2023  Mars 2023 | ديسمبر 2022  Décembre 2022 | ديسمبر 2022  Décembre 2022 | أغسطس 2022  Août 2022 | استدراج مناقصة مفتوح  Appel d’offres ouvert | أشغال  Travaux | جهة نواكشوط  Région de Nouakchott | أشغال متعلقة بتهيئة مركز الطمر الفني  (مقسم السور المحيط ومقسم تهيئة المباني ومقسم التغطية النهائية للحفر قيد الاستغلال )  Travaux d'aménagement relatifs au centre d’enfouissement technique  (lot : clôture, lot : Réhabilitation desbâtiments et lot : couverture finale des alvéoles en cours d’exploitation |  |
| **12.000.000** | مارس 2023  Mars2023 | ديسمبر 2022  Décembre 2022 | ديسمبر 2022  Décembre 2022 | أغسطس 2022  Août 2022 | استدراج مناقصة مفتوح  Appel d’offres ouvert | أشغال  Travaux | لوزان / جهة نواكشوط والمنظمة الدولية للعمد لفرانكفونيين  Lausanne –Région de Nouakchott-AIMF | توسعة شبكة الماء الشروب ب 30 كلم / ببلديةتوجونيين  Extension de 30 km du réseau d’eau potable /Commune deToujounine deux(2) |  |
| **105.000.000** | **ابريل 2023**  **Avril 2023** | **سبتمبر2022**  **Septembre 2022** | **سبتمبر2022**  **Septembre 2022** | **سبتمبر2022**  **Septembre 2022** | **التفاهم المباشر**  **Entente directe** | **أشغال**  **Travaux** | **ميزانية جهة انواكشوط**  **Budget de la Région de Nouakchott** | **أشغال تهيئة على مستوى مركز الطمر الفني**  **Travaux d’aménagement des alvéoles au niveau du C.E.T et autres travaux** |  |
| **2.000.000** |  | **أكتوبر2022**  **Octobre 2022** | **أكتوبر2022**  **Octobre 2022** | **أكتوبر2022**  **Octobre 2022** | استشارة مبسطة  Consultation Simplifiée | توريدات  Fournitures | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la Région de Nouakchott | **شراء الأدوية للصيدلية الجهوية**  **Achat de médicament pour la pharmacie régionale** |  |
| **4.500.000** | Février 2023  فبراير 2023 | **أكتوبر2022**  **Octobre 2022** | **أكتوبر2022**  **Octobre 2022** | **أكتوبر2022**  **Octobre 2022** | ااستدراج مناقصة مفتوح  Appel d’offres ouvert | أشغال  Travaux | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la RN | **بناء خزان مائي لصالح مركز الطمر الفني بتيفريت**  **Construction d’une réserve d’eau semi-enterrée et château d’eau au sein du CETTivirit** |  |
| **24.000.000** | ديسمبر 2022  Décembre 2022 | ديسمبر 2022  Décembre 2022 | ديسمبر 2022  Décembre 2022 | **أكتوبر2022**  **Octobre 2022** | استدراج مناقصة مفتوح  Appel d’offres | أشغال  Travaux | لوزان / جهة نواكشوط والمنظمة الدولية للعمد لفرانكفونيين  Lausanne –Région de Nouakchott-AIMF | توسعة شبكة الماء الشروب ب 30 كلم / ببلديةتوجونيين  Extension de 30 km du réseau d’eau potable /Commune de Toujounine deux  LOTS |  |
| **0005.000.** | نوفمبر2022  **Novembre 2022** | **أكتوبر2022**  **Octobre 2022** | **أكتوبر2022**  **Octobre 2022** | اكتوبر  **2022**  **octobre 2022** | استدراج مناقصة مفتوح  Appel d’offres | خدمات  Services | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la Région de Nouakchott | **دراسة متعلقة بإنشاء نصب تذكاري**  **Etude relative à la réalisation d’un Monument** |  |
| **2.200.000** | نوفمبر2022  **Novembre 2022** | **أكتوبر2022**  **Octobre 2022** | **أكتوبر2022**  **Octobre 2022** | اكتوبر  **2022**  **octobre 2022** | ااستدراج مناقصة مفتوح  Appel d’offres | خدمات  Services | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la RN | **اصلاح و طلاء و تجهيز بعض سيارات جهة انواكشوط**  **Tôlerie, Peinture et Tapisserie des Voitures de la Région de Nouakchott** |  |
| **0006.500.** | يناير 2023  Janvier 2023 | **أكتوبر2022**  **Octobre 2022** | **أكتوبر2022**  **Octobre 2022** | **أكتوبر2022**  **Octobre 2022** | استدراج مناقصة مفتوح  Appel d’offres | أشغال  Travaux | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la Région de Nouakchott | **أشغال متعلقة بفك العزلة**  **Travaux du désenclavement** |  |
| **0004.000.** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | **أكتوبر2022**  **Octobre 2022** | **أكتوبر2022**  **Octobre 2022** | **أكتوبر2022**  **Octobre 2022** | استدراج مناقصة مفتوح  Appel d’offres | خدمات  Services | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la Région de Nouakchott | **خدمات استقبال**  **Frais de réception** |  |
| **000.0007.** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | **أكتوبر2022**  **Octobre 2022** | **أكتوبر2022**  **Octobre 2022** | **أكتوبر2022**  **Octobre 2022** | استدراج مناقصة مفتوح  Appel d’offres | توريدات  Fournitures | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la Région de Nouakchott | **شراء مواد غذائية متعلق بتسييير مطعم جهة انواكشوط Achat des aliments relatif à la restauration** |  |
| **000.0005.** | مارس 2023  Mars 2023 | **أكتوبر2022**  **Octobre 2022** | **أكتوبر2022**  **Octobre 2022** | **أكتوبر2022**  **Octobre 2022** | استدراج مناقصة مفتوح  Appel d’offres | توريدات  Fournitures | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la Région de Nouakchott | **عقد خدمات متعلق بتسييير مطعم جهة انواكشوط**  **Prestation de service relative au fonctionnement du Restaurant de la Région de Nouakchott** |  |
| **000.0007.** | يناير 2023  Janvier 2023 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | نوفمبر2022**Novembre 2022** | نوفمبر2022  **Novembre 2022** | استدراج مناقصة مفتوح  Appel d’offres | توريدات  Fournitures | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la Région de Nouakchott | **شراء صهاريج**  **Achat de Citernes** |  |
| **00.0002.5** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | **أكتوبر2022**  **Octobre 2022** | **أكتوبر2022**  **Octobre 2022** | **كتوبر2022**  **Octobre 2022** | استشارة مبسطة  Consultation Simplifiée | أشغال  Travaux | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la Région de Nouakchott | **تشجير مقطع على طريق المطار**  **Reboisement d’un tronçon de la route de l’aéroport** |  |
| **00.0007.8** | Avril 2023 | **أكتوبر2022**  **Octobre 2022** | **أكتوبر2022**  **Octobre 2022** | **كتوبر2022**  **Octobre 2022** | استدراج مناقصة مفتوح  Appel d’offres ouvert | أشغال  Travaux | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la Région de Nouakchott | **تهيئة الساحات الحضرية**  **Aménagement des espaces urbains** |  |
| **800.000** | نوفمبر2022  **Novembre 2022** | **أكتوبر2022**  **Octobre 2022** | **أكتوبر2022**  **Octobre 2022** | **كتوبر2022**  **Octobre 2022** | اختيارالاستشاريينالفردين  Sélection du consultant individuel ( SCI | خدمات ذهنية  Prestation Intellectuelle | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la Région de Nouakchott | **استشارة ذهنية متعلقة بإنشاء تطبيق معلوماتي**  **Consultation intellectuelle relative à la réalisation d’une application informatique** |  |
| **5.000.000** | نوفمبر2022  **Novembre 2022** | **أكتوبر2022**  **Octobre 2022** | **أكتوبر2022**  **Octobre 2022** | **كتوبر2022**  **Octobre 2022** | ااستدراج مناقصة مفتوح  Appel d’offres | توريدات  Fournitures | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la Région de Nouakchott | **شراء مبيدات**  **Achat de pesticides** |  |
| **3.000.000** | ديسمبر2022  Décembre 2022 | **أكتوبر2022**  **Octobre 2022** | **أكتوبر2022**  **Octobre 2022** | **كتوبر2022**  **Octobre 2022** | استشارة مبسطة  Consultation Simplifiée | خدمات ذهنية  Prestations Intellectuelles | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la Région de Nouakchott | **دراسة متعلقة بتهيئة الحدائق العامة**  **Etude relatif à l’aménagement des Parcs publics** |  |
| **1.000.000** | نوفمبر2022  **Novembre 2022** | **أكتوبر2022**  **Octobre 2022** | **أكتوبر2022**  **Octobre 2022** | **كتوبر2022**  **Octobre 2022** | استشارة مبسطة  Consultation Simplifiée | توريدات  Fournitures | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la Région de Nouakchott | **لوحات ومؤشرات تعريفية بمكاتب وإدارات جهة نواكشوط**  **Plaques et Panneaux d’identification des bureaux et des administrations de la Région de Nouakchott** |  |
| **4.000.000** | مارس 2023  Mars 2023 | نوفمبر2022  **Novembre 2022** | **أكتوبر2022**  **Octobre 2022** | **أكتوبر2022**  **Octobre 2022** | استدراج مناقصة مفتوح  Appel d’offres s | أشغال  Travaux | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la Région de Nouakchott | **أشغال متعلقة بشبكة الماء الشروب**  **Travaux de réseau d'Eau** |  |
| **1.000.000** | نوفمبر2022  **Novembre 2022** | نوفمبر2022  **Novembre 2022** | **أكتوبر2022**  **Octobre 2022** | **أكتوبر2022**  **Octobre 2022** | التفاهم المباشر  Entente direct | خدمات  Services | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la Région de Nouakchott | **sالمحروقات /قصاصات**  **Fourniture de carburant sous forme de carnet e Ticket** |  |
| **4.000.000** | نوفمبر2022  **Novembre 2022** | نوفمبر2022  **Novembre 2022** | **أكتوبر2022**  **Octobre 2022** | **أكتوبر2022**  **Octobre 2022** | استشارة مبسطة  Consultation Simplifiée | توريدات  Fournitures | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la Région de Nouakchott | **إصلاح سيارات**  **Reparation des véhicules** |  |
| **1.500.000** | نوفمبر2022  **Novembre 2022** | نوفمبر2022  **Novembre 2022** | **أكتوبر2022**  **Octobre 2022** | **أكتوبر2022**  **Octobre 2022** | استشارة مبسطة  Consultation Simplifiée | توريدات  Fournitures | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la RN | **توريدات متعلقة بمكاتب جهة نواكشوط**  **Fourniture de bureau** |  |
| **5.000.000** | فبراير 2023  Février 2023 | نوفمبر2022  **Novembre 2022** | **أكتوبر2022**  **Octobre 2022** | **أكتوبر2022**  **Octobre 2022** | ا استشارة مبسطة  Consultation Simplifiée | توريدات  Fournitures | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la Région de Nouakchott | **إعادة تأهيل متعلقة بمقر جهة نواكشوط**  **Réhabilitation au niveau du siège de la région de Nouakchott** |  |
| **2.000.000** | **أكتوبر2022**  **Octobre 2022** | **أكتوبر2022**  **Octobre 2022** | **أكتوبر2022**  **Octobre 2022** | **أكتوبر2022**  **Octobre 2022** | اختيارالاستشاريينالفردين  Sélection du consultant individuel ( SCI | خدمات ذهنية  Prestations Intellectuelles | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la Région de Nouakchott | **خدمات ذهنية متعلقة بالاستجابة لطلبات تمويل من طرف المانحين**  **Prestation intellectuelle relative aux réponses aux appels à candidature** |  |
| **1.800.000** | **أكتوبر2022**  **Octobre 2022** | **أكتوبر2022**  **Octobre 2022** | **أكتوبر2022**  **Octobre 2022** | **أكتوبر2022**  **Octobre 2022** | استشارة مبسطة  Consultation Simplifiée | توريدات  Fournitures | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la Région de Nouakchott | **شراء مواد غذائية**  **Achat de Produits d’alimentation** |  |
| **4.500.000** | **ابريل 2023**  **Avril 2023** | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | **أكتوبر2022**  **Octobre 2022** | استدراج مناقصة مفتوح  Appel d’offres | أشغال  Travaux | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la Région de Nouakchott | **تهيئة ملتقيات الطرف**  **Réhabitation des carrefours** |  |
| **3.500.000** | مارس 2023  Mars 2023 | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | استشارة مبسطة  Consultation Simplifiée | توريدات  Fournitures | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la RN | **شراء النباتات**  **Achats de plantes** |  |
| **1.400.000** | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | استشارة مبسطة  Consultation Simplifiée | خدمات  Services | ميزانية الدولة و جهة نواكشوط  Budget Etat-RN | **تكاليف المطابع**  **Fraisd'imprimerie** |  |
| **1.000.000** | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | استشارة مبسطة  Consultation Simplifiée | توريدات  Fournitures | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la RN | **لوازم معلوماتية/ شراء وتركيب كاميرات المراقبة**  **Matériels informatique/ Achats et installations des cameras de surveillance** |  |
| **950.000** | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | **أكتوبر2022**  **Octobre 2022** | **أكتوبر2022**  **Octobre 2022** | **أكتوبر2022**  **Octobre 2022** | استشارة مبسطة  Consultation Simplifiée | توريدات  Fournitures | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la Région de Nouakchott | **توريدات متعلقة بلوحات تسمية الشوارع و ترقيم المباني لمدينة انواكشوط**  **Fourniture et pose de plaques de de rue numéro de porte pour adressage de Nouakchott** |  |
| **700.000** | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | استشارة مبسطة  Consultation Simplifiée | خدمات  Services | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la Région de Nouakchott | **صيانة أدوات وأثاث المكاتب**  **Entretien matériel et mobilier de bureau** |  |
| **600.000** | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | استشارة مبسطة  Consultation Simplifiée | توريدات  Fournitures | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la Région de Nouakchott | **كهرباء مباني جهة نواكشوط**  **Électricité Bâtiments de la Région de Nouakchott** |  |
| **1.000.000** | دجمبر2022  Décembre 2022 | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | **أكتوبر2022**  **Octobre 2022** | اختيارالاستشاريينالفردين  Sélection du consultant individuel ( SCI | خدمات ذهنية  Prestations Intellectuelles | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la Région de Nouakchott | **دراسة متعلقة باستيراتيجية وخطة عمل خاصة بترقية ودعم الاستثمارات التجارية والصناعية والسياحية على مستوى الجهة**  **Elaboration d’une Stratégie et plan d'action pour la promotion de l'encouragement des investissements commerciaux, industriels et touristiques dans la région** |  |
| **1.000.000** | دجمبر2022  Décembre 2022 | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | **أكتوبر2022**  **Octobre 2022** | اختيارالاستشاريينالفردين  Sélection du consultant individuel ( SCI) | خدمات ذهنية  Prestations Intellectuelles | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la Région de Nouakchott | **دراسة تفصيلية لمشروع التأقلم مع التغيرات المناخية على مستوى الساحل وذلك عبر السياحة**  **Elaboration d’une Etude détaillée du projet d'adaptation au changement climatique du littoral par le tourisme** |  |
| **1.000.000** | دجمبر2022  Décembre 2022 | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | **أكتوبر2022**  **Octobre 2022** | اختيارالاستشاريينالفردين  Sélection du consultant individuel ( SCI) | خدمات ذهنية  Prestations Intellectuelles | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la Région de Nouakchott | **دراسة تفصيلية لمشروع خاص بالتغذية و جعل المدينة خضراء**  **Elaboration d’une Etude détaillée du projet nourrir et verdir la ville** |  |
| **1.000.000** | دجمبر2022  Décembre 2022 | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | **أكتوبر2022**  **Octobre 2022** | اختيارالاستشاريينالفردين  Sélection du consultant individuel ( SCI) | خدمات ذهنية  Prestations Intellectuelles | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la Région de Nouakchott | **دراسة من أجل وضع استراتيجية خاصة بالسياحة على مستوى نواكشوط**  **Elaboration d'une stratégie de promotion du tourisme à Nouakchott** |  |
| **5.000.000** | مارس 2023  Mars 2023 | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | **أكتوبر2022**  **Octobre 2022** | طريقة التكلفة الأقل  SMC | خدمات ذهنية  Prestations Intellectuelles | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la Région de Nouakchott | **وضع برنامج جهوي متعلق بالدمج والتكوين المهني**  **Mise en place d'un programme régional d'insertion et de formation professionnels** |  |
| **1.000.000** | Février 2023  فبراير 2023 | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | **أكتوبر2022**  **Octobre 2022** | Qualifications des candidats | خدمات ذهنية  Prestations Intellectuelles | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la Région de Nouakchott | **دراسة تبين احتياجات متعلقة بإعادة تأهيل وصيانة المنشئات الصحية**  **Etude des besoins en réhabilitation, équipements, entretien et maintenance des structures de santé** |  |
| **1.400.000** | مارس 2023  Mars | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | **أكتوبر2022**  **Octobre 2022** | تاهل المرشحينQualifications descandidats | خدمات ذهنية  Prestations Intellectuelles | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la Région de Nouakchott | **دراسة تبين احتياجات متعلقة بإعادة تأهيل وصيانة البنية التحتية الخاصة بالشباب والرياضة و الترفيه**  **Etude des besoins en réhabilitation, équipements, entretien et maintenance des infrastructures de jeunesse, sport et loisirs** |  |
| **0.0003.50** | مارس 2023  Mars | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | **أكتوبر2022**  **Octobre 2022** | استدراج مناقصة مفتوح  Appel d’offres | أشغال  Travaux | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la Région de Nouakchott | **تهيئة ملتقيات الطرف**  **Aménagements des carrefours** |  |
| **2.000.000** | فبراير 2023  Février 2023 | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | **أكتوبر2022**  **Octobre 2022** | استشارة مبسطة  Consultation Simplifiée | أشغال  Travaux | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la Région de Nouakchott | **ترميم مباني مركز الطمر الفني بتفريت**  **Réhabilitation des bâtiments au niveau CET** |  |
| **4.000.000** | فبراير 2023  Février 2023 | **أكتوبر2022**  **Octobre 2022** | **أكتوبر2022**  **Octobre 2022** | **أكتوبر2022**  **Octobre 2022** | استدراج مناقصة مفتوح  Appel d’offres | أشغال  Travaux | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la Région de Nouakchott | **ردم النفايات و تشجيرها على مستوى مركز الطمر الفنيبتفريت**  **Couverture finale des alvéoles et son reboisement au niveau CET** |  |
| **4.500.000** | فبراير 2023  Février 2023 | **أكتوبر2022**  **Octobre 2022** | **أكتوبر2022**  **Octobre 2022** | **أكتوبر2022**  **Octobre 2022** | استشارة مبسطة  Consultation Simplifiée | خدمات  Services | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la Région de Nouakchott | **تأجير شاحنات وآليات لصالح مركز الطمر الفني بتفريت**  **Location camions et engins pour CET** |  |
| **2.000.000** | دجمبر2022  Décembre 2022 | **دجمبر2022**  **Décembre 2022** | **دجمبر2022**  **Décembre 2022** | **أكتوبر2022**  **Octobre 2022** | استشارة مبسطة  Consultation Simplifiée | خدمات  Services | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la Région de Nouakchott | **تنظيم مؤتمر دولي بمشاركة30 مشارك على مستوى جهة نواكشوط ( توفير السكن والطعام والنقل )**  **Organisation d'un séminaire international de 30 participants à la Région (hébergement, restauration, dîner, déplacement,)** |  |
| **7.500.000** | مارس 2023  Mars 2023 | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | **أكتوبر2022**  **Octobre 2022** | استدراج مناقصة مفتوح  Appel d’offres | أشغال  Travaux | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la Région de Nouakchott | **اشغال تهيئة ساحات عمومية**  **Travaux d’aménagement de Parcs** |  |
| **1.000.000** | دجمبر2022  Décembre 2022 | **أكتوبر2022**  **Octobre 2022** | **أكتوبر2022**  **Octobre 2022** | **أكتوبر2022**  **Octobre 2022** | استشارة مبسطة  Consultation Simplifiée | توريدات  Fournitures | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la Région de Nouakchott | **توريدات لصالح مرآب جهة نواكشوط**  **Fourniture du garage** |  |
| **4.000.000** | دجمبر2022  Décembre 2022 | **أكتوبر2022**  **Octobre 2022** | **أكتوبر2022**  **Octobre 2022** | **أكتوبر2022**  **Octobre 2022** | استشارة مبسطة  Consultation Simplifiée | خدمات  Services | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la Région de Nouakchott | **إصلاح سيارات**  **Reparation des vehicles** |  |
| **0002.200.** | دجمبر2022  Décembre 2022 | **أكتوبر2022**  **Octobre 2022** | **أكتوبر2022**  **Octobre 2022** | **أكتوبر2022**  **Octobre 2022** | ا استشارة مبسطة  Consultation Simplifiée | توريدات  Fournitures | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la Région de Nouakchott | **شراء مواد الصيانة**  **Achat de Produitsd’entretient** |  |
| **1.100.000** | يناير 2023 | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | **أكتوبر2022**  **Octobre 2022** | استشارة مبسطة  Consultation Simplifiée | أشغال  Travaux | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la Région de Nouakchott | **تهيئة ساحات عمومية**  **Aménagement de places publiques** |  |
| **4.200.000** | مارس 2023  Mars | **أكتوبر2022**  **Octobre 2022** | **أكتوبر2022**  **Octobre 2022** | **أكتوبر2022**  **Octobre 2022** | استشارة مبسطة  Consultation Simplifiée | خدمات  Services | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la Région de Nouakchott | **تأجير آليات ولوازم فنية**  **Location Engins et matériels techniques** |  |
| **900.000** | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | **أكتوبر2022**  **Octobre 2022** | **أكتوبر2022**  **Octobre 2022** | **أكتوبر2022**  **Octobre 2022** | استشارة مبسطة  Consultation Simplifiée | أشغال  Travaux | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la Région de Nouakchott | **تهيئة مقابر**  **Aménagement de cimetières** |  |
| **0009.000.** | إبريل 2023  Avril 2023 | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | **أكتوبر2022**  **Octobre 2022** | استدراج مناقصة مفتوح  Appel d’offres s ouvert | توريدات  Fournitures | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la Région de Nouakchott | **توريدات مخبرية لمصلحة مؤسسات التعليم الثانوي**  **Fourniture Labo pour les établissements secondaires** |  |
| **7.000 000** | دجمبر2022  Décembre 2022 | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | **أكتوبر2022**  **Octobre 2022** | استشارة مبسطة  Consultation Simplifiée | توريدات  Fournitures | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la Région de Nouakchott | **شراء تجهيزات متعلقة بالصحة**  **Achat équipements médicaux** |  |
| **1.000.000** | مارس 2023  Mars  2023 | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | **أكتوبر2022**  **Octobre 2022** | استشارة مبسطة  Consultation Simplifiée | أشغال  Travaux | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la Région de Nouakchott | **تهيئة ملتقيات الطرف**  **Réhabilitation des carrefours** |  |
| **1.400.000** | مارس 2023  Mars 2023 | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | **أكتوبر2022**  **Octobre 2022** | استشارة مبسطة  Consultation Simplifiée | أشغال  Travaux | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la Région de Nouakchott | **تهيئة ساحات وشبابيك وأعمد**  **Réhabilitation des parcs, Grilles, poteaux etc….** |  |
| **1.000.000** | **أكتوبر2022**  **Octobre 2022** | **أكتوبر2022**  **Octobre 2022** | **أكتوبر2022**  **Octobre 2022** | **أكتوبر2022**  **Octobre 2022** | استشارة مبسطة  Consultation Simplifiée | خدمات  Services | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la Région de Nouakchott | **خدمات متعلقة بحملات مكافحة البعوض**  **Prestation relative aux campagnes pour la lutte contre les moustiques** |  |
| **1.000.000** | فبراير 2023 | **دجمبر2022**  **Décembre 2022** | **دجمبر2022**  **Décembre 2022** | **أكتوبر2022**  **Octobre 2022** | الاختيار على أساس كفاءة الاستشارية  Sélection Fondée sur les Qualifications des Consultants ( SFQC) | خدمات ذهنية  Prestations Intellectuelles | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la Région de Nouakchott | **دراسة متعلقة بمخطط المناخ لمدينةانواكشوط**  **Elaboration d’un plan climat pour la ville de Nouakchott** |  |
| **1 300 000** | دجمبر2022  Décembre 2022 | **أكتوبر2022**  **Octobre 2022** | **أكتوبر2022**  **Octobre 2022** | **أكتوبر2022**  **Octobre 2022** | استشارة مبسطة  Consultation Simplifiée | توريدات  Fournitures | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la Région de Nouakchott | **توريدات متعلقة بحملات مكافحة البعوض**  **Fourniture relative aux campagnes pour la lutte contre les moustiques** |  |
| **4.000.000** | دجمبر2022  Décembre 2022 | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | استشارة مبسطة  Consultation Simplifiée | توريدات  Fournitures | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la Région de Nouakchott | **تجهيز حواجز أمنية**  **Confection des barrières de sécurités** |  |
| **1.300.000** | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | استشارة مبسطة  Consultation Simplifiée | خدمات  service | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la Région de Nouakchott | **صيانة الممتلكات المتعلقة بالتشجير الحضري**  **Maintenance du patrimoine arboricole urbain** |  |
| **6.500 000** | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | استشارةمبسطة  Consultation Simplifiée | أشغال  Travaux | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la Région de Nouakchott | **Travaux de réseau d’irrigation pour les parcelles agricoles privées à PK 17 Route Nouakchott-Rosso**  **أشغال متعلقة بشبكة الــَري الزراعي على مستوى عند الكيلومتر 17 على طريق روصو** |  |
| **10 000 000** | **إيرسل 2023** | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | استشارةمبسطة  Consultation Simplifiée | أشغال  Travaux | أشغال  Travaux | **أشغال متعلقة بمزرعة نموذجية فيتفيريت**  **Réalisation d’une ferme modèle au PK25 rue de l’espoir ( tivit )** |  |
| **1.000.000** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | اختيارالاستشاريينالفردين  Sélection du consultant individuel ( SCI ) | خدمات ذهنية  Prestations Intellectuelles | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la Région de Nouakchott | **تكوين المنتخبين**  **Formation pour les élus** |  |
| **1.400.000** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | استشارة مبسطة  Consultation Simplifiée | توريدات  Fournitures | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la Région de Nouakchott | **شراء مبيدات**  **Achat des pesticides** |  |
| **أشغال 1.000.000** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | استشارة مبسطة  Consultation Simplifiée | أشغال  Travaux | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la Région de Nouakchott | **أشغال متعلقة بتوصيلات**  **Travaux de branchement** |  |
| **1.000.000** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | استشارة مبسطة  Consultation Simplifiée | أشغال  Travaux | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la Région de Nouakchott | **تجهيز حواجز من أجل حماية المنشآت العمومية**  **Installations des barrières de défense dans les établissements publics** |  |
| **1.200.000** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | استشارة مبسطة  Consultation Simplifiée | أشغال  Travaux | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la Région de Nouakchott | **أشغال متعلقة بتوصيل الكهرباء على مستوى ملتقيات الطرق**  **Travaux des branchements électriques dans des carrefours** |  |
| **3.500.000** | مارس 2023  Mars | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | استشارة مبسطة  Consultation Simplifiée | توريدات  Fournitures | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la Région de Nouakchott | **توريدات من أجل الاستجابة لحالات مستعجلة**  **Fourniture pour répondre à des situations urgentes** |  |
| **1.800.000** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | استشارة مبسطة  Consultation Simplifiée | خدمات  Services | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la Région de Nouakchott | **خدمات مختلفة من أجل الاستجابة لحالات مستعجلة**  **Des prestations pour répondre à des situations urgentes** |  |
| **1.400.000** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | استشارة مبسطة  Consultation Simplifiée | أشغال  Travaux | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la Région de Nouakchott | **أشغال متعلقة بالإنارة العمومية**  **Eclairage public** |  |
| **1.200.000** | مارس 2023  Mars 2023 | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | استشارة مبسطة  Consultation Simplifiée | أشغال  Travaux | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la Région de Nouakchott | **خدمات وأشغال متعلقة بتصور وتجهيز معالم ونصب**  **Travaux relatifs à la conception et la Mise en place des monuments** |  |
| **600.000** | فبراير 2023  Février 2023 | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | طريقة التكلفة الأقل  SMC | أشغال  Travaux | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la Région de Nouakchott | **خدمات وأشغال متعلقة بتدشين معالم وطرق عمومية**  **Prestation et travaux relatifs à l’Inaugurations des Edifices Publics et des axes routiers** |  |
| **1.200.000** | دجمبر2022  Décembre 2022 | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | استشارة مبسطة  Consultation Simplifiée | أشغال  Travaux | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la Région de Nouakchott | **أشغال متعلقة بتأهيل قاعات الاجتماعات بالتقنيات الحديثة**  **Travaux relatifsà la réhabilitation des salles des réunions en les dotant des nouvelles technologies** |  |
| **1.000.000** | دجمبر2022  Décembre 2022 | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | استشارة مبسطة  Consultation Simplifiée | خدمات  Services | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la Région de Nouakchott | **خدمات متعلقة بحملات تحسيسية**  **Prestation relatives à une campagne de sensibilisation** |  |
| **600.0001.** | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | استشارة مبسطة  Consultation Simplifiée | خدمات  Services | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la Région de Nouakchott | **خدمات وأشغال متعلقة بتدشين معالم وطرق عمومية**  **Prestation et travaux relatifs à l’Inaugurations des Edifices Publics et des axes routiers** |  |
| **1.400.000** | **ديسمبر2023**  **Décembre 2023** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | استشارة مبسطة  Consultation Simplifiée | خدمات  Services | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la Région de Nouakchott | **خدمات متعلقة بالنظافة وصيانة المباني**  **Prestation/Nettoyage et entretiens des locaux** |  |
| **1.400.000** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | استشارة مبسطة  Consultation Simplifiée | توريدات  Fournitures | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la Région de Nouakchott | **شراء أجهزة من أجل رشِّ المبيدات**  **Achat des appareils thermo- nébilisateur** |  |
| **1.400.000** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | استشارة مبسطة  Consultation Simplifiée | خدمات  Services | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la Région de Nouakchott | **خدمات اخرى**  **Autres Prestation de Service** |  |
| **1.000.000** | **ديسمبر2023**  **Décembre 2023** | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | استشارة مبسطة  Consultation Simplifiée | خدمات  Services | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la Région de Nouakchott | **خدمات متعلقة بصيانة وحراسة منشآت جهة نواكشوط**  **Prestation de service relative à l’Entretien et gardiennage des sites de la RN** |  |
| **8.000 000** | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | استشارة مبسطة  Consultation Simplifiée | خدمات  Services | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la Région de Nouakchott | **خدمات متعلقة بشفط المياه**  **Prestation relative à l’Aspiration des eaux de pluies** |  |
| **1.400.000** | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | استشارة مبسطة  Consultation Simplifiée | خدمات  Services | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la Région de Nouakchott | **خدمات متعلقة بأنشطة ثقافية**  **Prestation relative aux Festivités culturelle** |  |
| **1.300.000** | يناير 2023  Janvier 2023 | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | استشارة مبسطة  Consultation Simplifiée | أشغال  Travaux | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la Région de Nouakchott | **صيانة على مستوى مركز طمر القمامة**  **Maintenance du Pont Bascule**  **Au niveau du Centre d’enfouissement Technique PK 25** |  |
| **1.000.000** | يناير 2023  Janvier 2023 | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | استشارة مبسطة  Consultation Simplifiée | خدمات  Services | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la Région de Nouakchott | **تصور مناهج لأنابيب**  **Conception des modèles tuyaux inox galvanisés** |  |
| **1.600.000** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | استشارة مبسطة  Consultation Simplifiée | توريدات  Fournitures | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la Région de Nouakchott | **شراء الزيوت**  **Achat des lubrifiants** |  |
| **1.000.000** | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | استشارة مبسطة  Consultation Simplifiée | توريدات  Fournitures | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la Région de Nouakchott | **شراء قطع غيار من أجل رش المدبيدات**  **Achats des Pièces détachées pour les appareils termo- nébilisateur** |  |
| **1.000.000** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | استشارة مبسطة  Consultation Simplifiée | خدمات  Services | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la Région de Nouakchott | **أداء خدمة متعلقة بأنشطة احتفالية**  **Prestation de service événementielle** |  |
| **1.000.000** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | استشارة مبسطة  Consultation Simplifiée | توريدات  Fournitures | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la Région de Nouakchott | **شراء كؤوس وزخرفة**  **Achat des Trophées et décoration** |  |
| **1.300.000** | يناير 2023  Janvier 2023 | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | استشارة مبسطة  Consultation Simplifiée | أشغال  Travaux | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la Région de Nouakchott | **تهيئة ملتقيات طرق وساحات عمومية**  **Aménagements des places publics et carrefours/** |  |
| **2.000.000** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | الاختيار على أساس كفاءة الاستشارية  Sélection Fondée sur les Qualifications des Consultants( SFQC) | خدمات ذهنية  Prestations Intellectuelles | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la Région de Nouakchott | **دراسات لإعداد تهيئة الساحات وملتقيات الطرق**  **Etudes pour la réalisation des dossiers d’aménagement des places et ronds-points** |  |
| **2.350.000** | فبراير 2023  Février 2023 | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | استشارة مبسطة  Consultation Simplifiée | أشغال  Travaux | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la Région de Nouakchott | **تهيئة الساحات العمومية**  **Aménagement des places publiques** |  |
| **700.000** | فبراير 2023  Février 2023 | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | اختيار الاستشاريين الفردين  Sélection du consultant individuel ( SCI) | خدمات ذهنية  Prestations Intellectuelles | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la Région de Nouakchott | **دراسات متعلقة بتهيئة المجال**  **Etudes relatifs à l’aménagement des territoires** |  |
| **700.000** | فبراير 2023  Février 2023 | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | استشارة مبسطة  Consultation Simplifiée | أشغال  Travaux | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la Région de Nouakchott | **تهيئة ساحات عمومية ومنشاءات**  **Aménagements des place publics et édifices** |  |
| **800.000** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | استشارة مبسطة  Consultation Simplifiée | خدمات  Services | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la RN | **خدمات متعلة بأنشطة ثقافية واجتماعية وتواصلية**  **Prestations relatives aux activités socioculturelles et communicatives** |  |
| **1.400.000** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | طريقة التكلفة الأقل  SMC | خدمات ذهنية  Prestations Intellectuelles | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la RN | **دراسات متعلقة بالخطة الاقتصادية لجهة نواكشوط**  **Etude relative à l’élaboration d’un business plan de la RN** |  |
| **1.800.000** | فبراير 2023  Février 2023 | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | استشارة مبسطة  Consultation Simplifiée | أشغال  Travaux | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la Région de Nouakchott | **تهيئة ملتقيات الطرف**  **Aménagements des carrefours** |  |
| **1.200.000** | ابريل 2022  avril 2022 | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | **نوفمبر2022**  **Novembre 2022** | تاهلالمرشحينQualifications des candidats | ميزانيةجهةنواكشوط  Budget de la Région de Nouakchott | ميزانيةجهةنواكشوط  Budget de la Région de Nouakchott | **Suivi des travaux de mise en norme du CET à Tiviri** |  |
| **2.500.000** | **ديسمبر2022**  **Décembre** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | استدراج مناقصة مفتوح  Appel d’offres s | خدمات  Services | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la Région de Nouakchott | **تصميم وتركيب الإشارات الاتجاهية**  **Conception et installation des panneaux indicatifs directionnels** |  |
| **1.000.000** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | استشارة مبسطة  Consultation Simplifiée | خدمات  Services | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la RN | **Autres prestations**  **خدمات أخرى** |  |
| **1.300.000** | فبراير 2023  Février 2023 | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | استشارة مبسطة  Consultation Simplifiée | أشغال  Travaux | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la Région de Nouakchott | **الأعمال المتعلقة بإغلاق المركز التقني للمكب**  **Travaux relatifs à la clôture du Centre d’enfouissement technique** |  |
| **650.000** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | استشارة مبسطة  Consultation Simplifiée | خدمات  Services | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la RN | **خدمات متعلقة بالترويح لمعارض**  **Prestations relatives à la promotion des expositions ayant trait aux activités culturelles** |  |
| **700.000** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | استشارة مبسطة  Consultation Simplifiée | أشغال  Travaux | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la RN | **أشغال متعلقة بعدة إصلاحات وتهيئة**  **Travaux relatifs aux diverses réparations et réhabilitations** |  |
| **1.400.000** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | استشارة مبسطة  Consultation Simplifiée | خدمات  Services | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la RN | **خدمات مطعمية**  **Restauration** |  |
| **1.400.000** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | استشارة مبسطة  Consultation Simplifiée | خدمات  Services | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la RN | **تأمين سيارات**  **Assurance pour les véhicules** |  |
| **1.200.000** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | استشارة مبسطة  Consultation Simplifiée | أشغال  Travaux | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la Région de Nouakchott | **تهيئة ملتقيات الطرف**  **Aménagement des carrefours** |  |
| **1.200.000** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | استشارة مبسطة  Consultation Simplifiée | توريدات  Fournitures | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la RN | **توريدات تنخرط في إطار أشغال إدارة الدراسات**  **Fourniture dans le cadre des besoins de la direction des études** |  |
| **1.200.000** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | استشارة مبسطة  Consultation Simplifiée | توريدات  Fournitures | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la RN | **توريدات تنخرط في إطار أشغال إدارة الشؤون الإدارية والمالية**  **Fourniture dans le cadre des besoins de la DAAF** |  |
| **6.000.000** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | استدراج مناقصة مفتوح  Appel d’offres | أشغال  Travaux | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la Région de Nouakchott | **تهيئة منشئات تعليمية على مستوى مدينة نواكشوط**  **Réhabilitation des bâtiments scolaires** |  |
| **1.500.000** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | استشارة مبسطة  Consultation Simplifiée | توريدات  Fournitures | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la Région de Nouakchott | **توريدات مختلفة**  **Diverses fournitures** |  |
| **5.000.000** | فبراير  2023  فبراير 2023 | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | استشارة مبسطة  Consultation  Simplifiée | أشغال  Travaux | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la RN | **عمليات الصرف الصحي على مستوى مدينة انواكشوط**  **Assainissement de la ville de Nouakchott** |  |
| **4.000.000** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | استشارة مبسطة  Consultation Simplifiée | توريدات  Fournitures | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la RN | **شراء الأدوية**  **Achat de Médicaments** |  |
| **3.000.000** | ديسمبر2022  Décembre 2022 | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | ديسمبر2022  Décembre 2022 | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | ا استشارة مبسطة  Consultation Simplifiée | توريدات  Fournitures | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la RN | **شراء المعدات الطبية**  **Achat Matériel Médical** |  |
| **3.000.000** | ديسمبر2022  Décembre 2022 | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | ديسمبر2022  Décembre 2022 | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | استشارة مبسطة  Consultation Simplifiée | أشغال  Travaux | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la RN | **وضع أرصفة بمحاذات المساجد المباني العمومية**  **Pavage zone des mosquées et édifices publics** |  |
| **2.000.000** | ديسمبر2022  Décembre 2022 | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | ديسمبر2022  Décembre 2022 | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | استشارة مبسطة  Consultation Simplifiée | أشغال  Travaux | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la RN | **تشجير الآماكن العمومية**  **Reboisement d’artères et place publics** |  |
| **2.500.000** | يناير  2023  JANVIER 2023 | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | ديسمبر2022  Décembre 2022 | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | استشارة مبسطة  Consultation Simplifiée | أشغال  Travaux | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la Région de Nouakchott | **تصميم وتركيب الإشارات الاتجاهية**  **Conception et installation des panneaux indicatifs directionnels** |  |
| **1.500.000** | **2023**فبراير  **février 2023** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | استشارة مبسطة  Consultation Simplifiée | أشغال  Travaux | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la RN | **تهيئة ملتقيات الطرف**  **Aménagement des carrefours** |  |
| **1.000.000** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | استشارة مبسطة  Consultation Simplifiée | توريدات  Fournitures | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la RN | **تكاليف التوعية**  **Frais de sensibilisation** |  |
| **700.000** | يناير  2023  JANVIER 2023 | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | استشارة مبسطة  Consultation Simplifiée | أشغال  Travaux | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la RN | **أشغال متعلقة بعدة إصلاحات وتهيئة**  **Travaux relatifs aux diverses réparations et réhabilitations** |  |
| **1.800.000** | ديسمبر2022  Décembre 2022 | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | ديسمبر2022  Décembre 2022 | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | استشارة مبسطة  Consultation Simplifiée | خدمات  Services | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la RN | **حفلات استقبال**  **Cérémonies -Réception** |  |
| **800.000** | ديسمبر2022  Décembre 2022 | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | ديسمبر2022  Décembre 2022 | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | استشارة مبسطة  Consultation Simplifiée | توريدات  Fournitures | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la RN | **شراء معدات و مواد غذائية لمركز الطمر الفني**  **Achat du matériel et Produits alimentaires pour le CET** |  |
| **2.500.000** | ديسمبر2022  Décembre 2022 | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | ديسمبر2022  Décembre 2022 | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | استشارة مبسطة  Consultation Simplifiée | توريدات  Fournitures | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la RN | **شراء سجاد محلي**  **Achat de Tapis Tissé et noué local** |  |
| **7.503692** | ديسمبر2022  Décembre 2022 | ديسمبر2022  Décembre 2022 | ديسمبر2022  Décembre 2022 | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | **التفاهم المباشر**  **Entente directe** | أشغال  Travaux | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la RN | Travaux de réalisation d’un monument et une place publique au niveau du palais des congrès Mourabitoune |  |
| **6.000.000** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | **ديسمبر2022**  **Décembre 2022** | **التفاهم المباشر**  **Entente directe** | خدمات  Services | ميزانية جهة نواكشوط  Budget de la RN | Activités artistiques et culturelles relatives au lancement de l’événement « Nouakchott Capitale Islamique 2023 |  |

Nouakchott, le …………………… …………………..بتاريخ**نواكشوط**

**رئيسة جهة نواكشوط La Présidente de la Région de Nouakchott**